Приложение №2

к приказу от «\_\_\_»\_\_\_2021 №\_\_

**План работы АНОО Центр образования «Солнечный круг»**

**по организации работы и внедрению новых федеральных государственных образовательных стандартов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Мероприятие** | **Сроки проведения** | **Ответственные**  | Формы подведения итогов/документы |
| 1 | Педагогический совет «Переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного общего образования» | Октябрь 2021 | Заместитель директора | Протокол педагогического совета |
| 2 | Разработка и утверждение образовательной программы начального общего образования (Приложение 1) | Ноябрь 2021 года - май 2022 года | Председатель рабочей группы, заместитель директора | Образовательная программа начального общего образования |
| 3 | Разработка и утверждение образовательной программы основного общего образования (Приложение 2) | Ноябрь 2021 -май 2022 (по отдельному плану) | Председатель рабочей группы, заместитель директора | Образовательная программа основного общего образования |
| 4 | Проведение общешкольных родительских собраний по вопросам перехода на новые образовательные стандарты для родителей будущих пятиклассников | Май 2022 | заместитель директора, классные руководители | Протокол родительского собрания |
| 5 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 31.05. 2022 года | заместитель директора | Приказы, локальные акты и т.д. |
| 6 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год | Апрель-май 2022 | Председатель рабочей группы, заместитель директора | Учебные планы НОО, ООО. Планы внеурочной деятельности |
| 7 | Актуализация планов ВШК, ВСОКО, методической работы, плана работы ОО в соответствии с новыми ФГОС НОО И ООО на 2022/2023 учебный год | До 31.08.2022 года | Председатель рабочей группы, заместитель директора | Планы работы Центра |
| 8 | Внесение в план-график курсовой подготовки педагогических кадров курсы в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО, прохождение педагогами курсов | В течение года | Председатель рабочей группы, заместитель директора | Удостоверения о КПК  |
| 9 | Размещение на официальном сайте ОО информации о переходе на новые ФГОС НОО и ООО. | В течение года | заместитель директора | Размещение информационных и методических материалов |